- 4.1.4.2.- PLAN DE CONSERVACIÓN, MANTENIMIENTO Y PODA DEL ARBOLADO VIARIO

- 4.1.4.2.1.- Organización del servicio. Plan de ejecución

La especificidad de las labores a realizar, su estacionalidad temporal, y el tipo de recursos que requieren, recomienda la gestión singular del arbolado viario. De un modo habitual esta labor se gestiona de forma independiente del resto de la jardinería y, aunque desde un punto de vista tanto técnico como administrativo no resultaba suficientemente eficiente sí requiere de una planificación totalmente específica.

Al integrar estas labores en el servicio general de conservación y mantenimiento, han de crearse, a nuestro entender, cuadrillas especializadas que se dedicarán específicamente unas a las labores de poda entre diciembre y mediados de marzo, y las otras al riego de alcorques entre los meses de junio y septiembre, la fertilización y la sanidad vegetal.

Asimismo, los registros de los procesos de trabajo (elaboración de fichas, partes de trabajo e incidencias), así como la documentación adicional generada a partir del propio desempeño de las labores y los protocolos de inventariación serán responsabilidad del encargado del servicio (respecto del control de la toma de datos a nivel de partes), y responsabilidad del Jefe del Servicio y del Técnico de inventariación su incorporación al Sistema Informatizado de Gestión del Servicio así como la generación de los informes pertinentes exigidos por la Dirección Técnica.

La forma de trabajo atenderá a una planificación previa de las zonas donde actuar, y de la tipología de las actuaciones, estableciéndose como criterio el que designe la dirección técnica aunque se propone el basado en la división por sectores, quedando de la siguiente forma:

- Sector 1:

Superficie en la que podrían establecerse dos subsectores en función del tipo de urbanización que la ocupa. Por un lado, el polígono P29 con escaso arbolado y viales con denso tráfico, y la zona urbanizada con el Parque de la Coruña como urbanización de referencia y diversas parcelas ocupadas por chalets individuales y adosados entre los que discurren amplios viales poco transitados y ocupados mayoritariamente por arbolado de reciente plantación aunque existen ejemplares con cierta edad y precario estado de conservación.

- Sector 2:

Se corresponde con el casco urbano de Villalba-Estación, centro comercial y neurálgico del municipio donde la densidad de población es más alta y se concentra mayor número de vías públicas arboladas. El trazado de las calles y la gran diversidad de ejemplares arbóreos tanto por el número de especies como por los rasgos morfológicos y fitosanitarios de los mismos lo convierten en el sector más complejo de gestionar y conservar.

- Sector 3:

En este área encontramos el casco urbano original del municipio con vías públicas de trazado irregular provistas de arbolado de cierto desarrollo así como las superficies periurbanas de carácter forestal que se encuentran en estrecho contacto con carreteras y grandes vías de acceso al municipio en las que cabe destacar el considerable tráfico que circula por ellas y en las que el arbolado no se rige por un criterio de alineación homogéneo.

Esta zonificación, pensada para la actuación planificada y programada del mantenimiento preventivo, no impedirá actuar de forma reactiva en cualquier punto del municipio, como respuesta a las demandas de los ciudadanos que el ayuntamiento estime interesante atender, o a los posibles imprevistos y necesidades que vayan surgiendo, como actuaciones de oficio por parte de FRONDA o siguiendo instrucciones de los Servicio Técnicos del Ayuntamiento.

Los criterios establecidos para fijar los ámbitos de actuación necesarios para la conservación del arbolado viario se han basado en las prescripciones técnicas detalladas en los procesos de trabajo incluidos en el Anejo Nº1, aunque hemos creído oportuno puntualizar los siguientes apartados:

- En el caso de los riegos en alcorques, dando prioridad a las nuevas plantaciones y ejemplares jóvenes y no superando en ningún caso una cadencia en el riego superior a 15 días (en situación de sequía se efectuará con agua reciclada extraída de la depuradora de Majadahonda perteneciente al Canal de Isabel II).

- Para el resto de procesos de trabajo como son las plantaciones, reposiciones, destoconados, entutorados, etc. se empleará a la cuadrilla de labores específicas del servicio de mantenimiento en días laborables.

- En el caso de las podas, y a través del inventario, donde se han establecido tres tipologías diferentes de ejemplares en función del tipo de poda que precisan (formación, estructura con medios manuales y estructura o excepcional con medios auxiliares) y teniendo en cuenta unos rendimientos de 5 ud/hora para la poda de formación, 2 ud/hora para la poda de estructura por medios manuales y 1 ud/hora para la poda de estructura con medios auxiliares, resulta necesaria planificar la ejecución utilizando dos cuadrillas de trabajo implementadas con los vehículos y la maquinaria necesaria para poder efectuar las podas anuales en un período no superior a 60 jornadas de trabajo. Es preciso señalar que en el caso de los sectores 1 y 3 existe un número de pies  considerablemente inferior respecto del sector 2, por lo que se cree oportuno realizar una poda bianual agrupando los sectores 1 y 3 para una anualidad y el sector 2 para la otra.

- Para llevar un control exhaustivo del ritmo de trabajo y alcance del mismo, la planificación del “recorrido” se establecerá completando calles, por lo que semanalmente y tras incorporar los partes de trabajo al inventario será posible comprobar visualmente sobre un plano el “área y las calles podadas”. Este sistema tiene la ventaja añadida de no crear perturbaciones prolongadas en la misma calle. Cada viernes se entregará un parte resumen de los trabajos realzados en cada calle y una planificación semanal de los trabajos programados por calle para la siguiente semana.

- Para las situaciones de emergencia que pudieran producirse fuera del periodo de podas, se establece que quedarán dentro del ámbito de actuación de las cuadrillas de labores específicas y retén de urgencias existentes para el resto del servicio.

4.1.4.2.1.- Asignación de recursos humanos, mecánicos y auxiliares

Para poner en práctica y ejecutar correctamente el servicio de conservación y mantenimiento del arbolado viario de Collado Villalba siguiendo la planificación propuesta en SECTORES, FRONDA OBRAS Y SERVICIOS S.L. presenta un estudio detallado con la asignación de los medios humanos, mecánicos y auxiliares a emplear en cada una de ellas.

- 4.1.4.2.1.1.-. Medios humanos

- La plantilla resultante del estudio de necesidades que se describe más adelante requiere de una organización, para conseguir el objetivo de mantenimiento y conservación de las zonas verdes en un estado de gestión adecuado.

| CATEGORÍA | CUADRILLA 1 | CUADRILLA 2 |
| --- | --- | --- |
| ENCARGADO | 1 |  |
| OFICIAL | 1 | 1 |
| JARDINERO | 0 | 0 |
| AUXILIAR | 1 | 1 |
| PEÓN | 2 | 1 |

- 4.1.4.2.1.2.- Medios mecánicos

Maquinaria

### Podas

| Tipo | UD | Marca | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Plataforma elevadora | 1 | SCORPION | 1812 |
| Biotrituradora autonoma | 1 | JOHLI | COMBI 220 B |
| Destoconadora | 1 | AURGER TORQUE | SB5/10 |
| Motosierra | 2 | STIHL | MS 660 |
| Motosierra | 3 | STIHL | MS 460 |
| Motosierra | 1 | STIHL | MS 260 |
| Podadora en altura | 3 | STIHL | MS 200T |
| Pertiga podadora | 5 | STIHL | KM100 |
| Acople poda/cortasetos | 5 | STIHL | KM100 |
| Cortasetos | 2 | HONDA | H25D 75E |

### Tratamientos fitosanitarios y riego

| Tipo | UD | Marca | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Carretilla fumigación | 1 | GAYSA | 100L |
| #### Cuba de tratamientos | 1 | GAYSA | 400L |
| #### Cañón tratamientos | 1 | GAYSA | 37cv |

### Limpieza

| Tipo | UD | Marca | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Barredora circular | 1 | JOHLI | PROFIHOPER |
| Sopladora | 3 | STIHL | BR 500 |
| Hidrolimpiadora | 2 |  | 141-K1 |

## Medios auxiliares

| Tipo | UD | Marca | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Cortadora radial | 1 | STIHL | TS700 |
| Miniretroexcavadora | 1 | JCB ROBOT | 165 S |
| Carro señalizador | 1 |  |  |
| Ahoyadora | 1 | JCB | apero |
| Retro | 1 | JCB | apero |
| Ahoyadora | 1 | STIHL | BT360 |
| Taladro percutor | 1 |  | GSB 20 |
| Sierra hidráulica | 1 | HS 16 |  |
| Compresor | 1 | SULLAIR 35 |  |

Vehículos

| Tipo | UD | Marca | Modelo |
| --- | --- | --- | --- |
| Camión POLIBRAZO | 1 | IVECO | EUROCARGO ML180 |
| # CISTERNA 8500 l | 1 | ROS ROCA | CR9LASLT |
| # CONTENEDOR 30 M3 | 2 |  |  |
| # Camión basculante grúa | 1 | IVECO | EUROCARGO 100E21K |
| Furgón cesta | 1 | NISSAN CABSTAR | IMPLEMENTADO CON PLAT. SCORPION |
| Furgón transporte | 2 | NISSAN | CABSTAR DOBLE CABINA |
| Turismo (TÉCNICO) | 1 | RENAULT | CLIO |
| Furgoneta (ENCARGADO) | 1 | CITROEN | BERLINGO |

- 4.1.4.2.1.3.-. Medios auxiliares

La plantilla resultante, estará equipada con los útiles y herramientas necesarias y dispondrá de los medios auxiliares adecuados para el normal desarrollo de sus funciones.

| # TIPO DE HERRAMIENTA | CUADRILLA 1 | CUADRILLA 2 |
| --- | --- | --- |
| RASTRILLO | 1 | 1 |
| RASTRILLO DE HOJAS | 1 | 1 |
| HACHA | 2 | 1 |
| CUÑA DE RAJAR | 4 | - |
| CONO DE SEÑALIZACIÓN | 6 | 6 |
| SEÑAL LUMINOSA | 2 | 1 |
| MOCHILA DE TRAT. | 1 | 1 |
| CARRETILLA | 2 | 1 |
| VALLA DE OBRA | 4 | 2 |
| CEPILLO BARRENDERO | 2 | 1 |
| MARTILLO | - | 1 |
| GRIFA | - | 1 |
| HORCA | 2 | 1 |
| MANGUERA 50 M | 1 | 1 |
| PALA CUADRADA | 2 | 1 |
| PODADERA | 2 | 1 |
| SIERRAS | 3 | 1 |
| TIJERAS DE PODAR | 2 | 1 |
| TIJERAS DE PODAR DE 2 MANOS | 2 | 1 |
| TIJERA DE BORDES | 2 | 1 |
| MAZA | 1 | - |
| LLAVES ALLEN | 18 | 18 |
| LIMA | 4 | 4 |
| DESTORNILLADOR | 1 | 1 |
| ALICATE | 1 | 1 |
| PALETA | 1 | 1 |
| LLAVE DE TUBO | 18 | 18 |
| LLAVE FIJA | 18 | 18 |
| TENAZA | 1 | 1 |